## Hoja1
COLABORADOR | PROYECTO | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Andrés Labbé Valenzuela | 3885.N.F30 A4FM Convergence | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Arturo Labbé Moreno | 1598.N.F50.PROYECTOS POR ADJUDICAR | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Arturo Labbé Moreno | 3510.N.F99 Iniciativa De Inversión Sostenible-Angl | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Arturo Labbé Moreno | 3767.N.F00 ADMINISTRACIÓN CORPORATE | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Arturo Labbé Moreno | 3794.N.F50 Prospección Corporate | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Arturo Labbé Moreno | 3819.N.F50 CVC Abastible | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Arturo Labbé Moreno | 3878.N.F50 Continuidad Coopeuch | 0.05
Arturo Labbé Moreno | 3881.N.F30 Scale Bci 2026 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Arturo Labbé Moreno | 3882.N.F30 Innovación Melón | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Arturo Labbé Moreno | 3867.n.f99 Axis Cvc-e.d.c | 0.05
Arturo Labbé Moreno | 3909.N.F50 Donor Advised Fund III | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Arturo Labbé Moreno | 3883.N.F30 Scai-lab | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Cristián Montoya Rojas | 2704.N.F00 Aceleradora | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Cristián Montoya Rojas | 3762.N.F50 Cga Fund | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Cristián Montoya Rojas | 2792.N.F99 Ingreso Pago Inver. innovadoras A Fch | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.54 | 0.54 | 0.54
Cristián Montoya Rojas | 3887.N.F30 Expande 2026 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Cristián Montoya Rojas | 3667.n.f00 Escalamiento 2023 | 0.03 | 0.03
Cristián Montoya Rojas | 3886.R.F01 Potencia 2026 - 2028 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
Elisa Becerra Albagly | 1598.N.F50.PROYECTOS POR ADJUDICAR | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.25
Elisa Becerra Albagly | 3767.N.F00 ADMINISTRACIÓN CORPORATE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Elisa Becerra Albagly | 3877.N.F30 Apoyo Pyme Abastible | 0.2
Elisa Becerra Albagly | 3879.N.F30 Propuesta Innpacta 2025-2026 | 0.3 | 0.05
Elisa Becerra Albagly | 3881.N.F30 Scale Bci 2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Elisa Becerra Albagly | 3882.N.F30 Innovación Melón | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Elisa Becerra Albagly | 3908.N.F50 Innpacta 26-27 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Elisa Becerra Albagly | 3909.N.F50 Donor Advised Fund III | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Emilio López Campodónico | 2792.N.F99 Ingreso Pago Inver. innovadoras A Fch | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Emilio López Campodónico | 2827.N.F00 Gerencia Chileglobal Ventures | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Fabiola González | 2827.N.F00 Gerencia Chileglobal Ventures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fernanda Cortés Marchetti | 3763.N.F99 Escalamiento 2025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Fernanda Cortés Marchetti | 3762.N.F50 Cga Fund | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Fernanda Cortés Marchetti | 2710.N.F00 Chile Global Angels | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.54
Fernanda Cortés Marchetti | 3887.N.F30 Expande 2026 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Fernanda Cortés Marchetti | 3667.n.f00 Escalamiento 2023 | 0.03 | 0.03
Fernanda Cortés Marchetti | 3886.R.F01 Potencia 2026 - 2028 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.35
Fernanda Merino Jofré | 2827.N.F00 Gerencia Chileglobal Ventures | 0 | 0.1 | 0.18 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.43 | 0.53
Fernanda Merino Jofré | 1598.N.F50.PROYECTOS POR ADJUDICAR | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Fernanda Merino Jofré | 3458.N.F50 Hackamine |  | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Fernanda Merino Jofré | 3510.N.F99 Iniciativa De Inversión Sostenible-Angl | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Fernanda Merino Jofré | 3560.N.F50 Desafío Vitacura | 0.2 |  | 0.2
Fernanda Merino Jofré | 3879.N.F30 Propuesta Innpacta 2025-2026 | 0.15 | 0.1
Fernanda Merino Jofré | 3881.N.F30 Scale Bci 2026 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.1 | 0.1
Fernanda Merino Jofré | 3882.N.F30 Innovación Melón | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Fernanda Merino Jofré | 3908.N.F50 Innpacta 26-27 | [6 empty] | 0.15 | 0.1
Fernanda Merino Jofré | 2710.N.F00 Chile Global Angels | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Fernanda Merino Jofré | 3886.R.F01 Potencia 2026 - 2028 | [6 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
Fernanda Merino Jofré | 3910.N.F50 Viraliza 2026 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Fernando Jiménez Opazo | 1598.N.F50.PROYECTOS POR ADJUDICAR | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3
Fernando Jiménez Opazo | 3767.N.F00 ADMINISTRACIÓN CORPORATE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Fernando Jiménez Opazo | 3794.N.F50 Prospección Corporate | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Fernando Jiménez Opazo | 3877.N.F30 Apoyo Pyme Abastible | 0.25
Fernando Jiménez Opazo | 3879.N.F30 Propuesta Innpacta 2025-2026 | 0.2 | 0.2
Fernando Jiménez Opazo | 3908.N.F50 Innpacta 26-27 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
José Antonio Morales Hamame | 1598.N.F50.PROYECTOS POR ADJUDICAR | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45
José Antonio Morales Hamame | 3458.N.F50 Hackamine |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
José Antonio Morales Hamame | 3510.N.F99 Iniciativa De Inversión Sostenible-Angl | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
José Antonio Morales Hamame | 3560.N.F50 Desafío Vitacura | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
José Antonio Morales Hamame | 3767.N.F00 ADMINISTRACIÓN CORPORATE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Mauricio Matus Acuña | 1598.N.F50.PROYECTOS POR ADJUDICAR |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Mauricio Matus Acuña | 3767.N.F00 ADMINISTRACIÓN CORPORATE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Mauricio Matus Acuña | 3819.N.F50 CVC Abastible | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Mauricio Matus Acuña | 3878.N.F50 Continuidad Coopeuch | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Mauricio Matus Acuña | 3882.N.F30 Innovación Melón | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Mauricio Matus Acuña | 3867.n.f99 Axis Cvc-e.d.c | 0.2
Natacha Marini Quelopana | 1598.N.F50.PROYECTOS POR ADJUDICAR | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55
Natacha Marini Quelopana | 3458.N.F50 Hackamine |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3
Natacha Marini Quelopana | 3560.N.F50 Desafío Vitacura | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Natacha Marini Quelopana | 3767.N.F00 ADMINISTRACIÓN CORPORATE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Natacha Marini Quelopana | 3794.N.F50 Prospección Corporate | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Natacha Marini Quelopana | 3882.N.F30 Innovación Melón | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Nazreen Shivlani Cabrera | 3510.N.F99 Iniciativa De Inversión Sostenible-Angl | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
Nazreen Shivlani Cabrera | 3887.N.F30 Expande 2026 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Nazreen Shivlani Cabrera | 3667.n.f00 Escalamiento 2023 | 0.02 | 0.02
Nazreen Shivlani Cabrera | 3886.R.F01 Potencia 2026 - 2028 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Nazreen Shivlani Cabrera | 3751.R.F06 Green Hub | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Nazreen Shivlani Cabrera | 3639.N.F50 Desarrollo De Negocio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Nazreen Shivlani Cabrera | 3910.N.F50 Viraliza 2026 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Nazreen Shivlani Cabrera | 3885.N.F30 A4FM Convergence | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Nn Proyecto Scai-lab | 1598.N.F50.PROYECTOS POR ADJUDICAR | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
Nn Proyecto Scai-lab | 3883.N.F30 Scai-lab | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
Pablo Molina Undurraga | 3510.N.F99 Iniciativa De Inversión Sostenible-Angl | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Pablo Molina Undurraga | 2792.N.F99 Ingreso Pago Inver. innovadoras A Fch | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
Pablo Molina Undurraga | 3887.N.F30 Expande 2026 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Pablo Molina Undurraga | 3667.n.f00 Escalamiento 2023 | 0.03 | 0.03
Pablo Molina Undurraga | 3886.R.F01 Potencia 2026 - 2028 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Pablo Molina Undurraga | 3885.N.F30 A4FM Convergence | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Sebastián Acevedo García | 2827.N.F00 Gerencia Chileglobal Ventures | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Sebastian Burgos Zamora | 3510.N.F99 Iniciativa De Inversión Sostenible-Angl | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17
Sebastian Burgos Zamora | 3887.N.F30 Expande 2026 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Sebastian Burgos Zamora | 3667.n.f00 Escalamiento 2023 | 0.02 | 0.02
Sebastian Burgos Zamora | 3886.R.F01 Potencia 2026 - 2028 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Sebastian Burgos Zamora | 3751.R.F06 Green Hub
Sebastian Burgos Zamora | 3639.N.F50 Desarrollo De Negocio | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Sebastian Burgos Zamora | 3884.N.F30 Fondo Anglo American | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Sebastian Burgos Zamora | 3910.N.F50 Viraliza 2026 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Sebastian Burgos Zamora | 3885.N.F30 A4FM Convergence | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Valentina Hevia Cristino | 3458.N.F50 Hackamine | [5 empty] | 0.05 | 0.05
Valentina Hevia Cristino | 3510.N.F99 Iniciativa De Inversión Sostenible-Angl | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valentina Hevia Cristino | 3560.N.F50 Desafío Vitacura |  | 0.1 | 0.1
Valentina Hevia Cristino | 3879.N.F30 Propuesta Innpacta 2025-2026 |  | 0.05
Valentina Hevia Cristino | 3881.N.F30 Scale Bci 2026 |  |  |  | 0.05 | 0.05
Valentina Hevia Cristino | 3882.N.F30 Innovación Melón | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Valentina Hevia Cristino | 3908.N.F50 Innpacta 26-27 | [7 empty] | 0.05
Valentina Hevia Cristino | 2710.N.F00 Chile Global Angels | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Valentina Hevia Cristino | 3886.R.F01 Potencia 2026 - 2028 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Valentina Hevia Cristino | 2827.N.F00 Gerencia Chileglobal Ventures | 0.7 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85
Valentina Hevia Cristino | 3910.N.F50 Viraliza 2026 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Eduardo Gomien | 3762.N.F50 Cga Fund | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Eduardo Gomien | 2710.N.F00 Chile Global Angels | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Eduardo Gomien | 2792.N.F99 Ingreso Pago Inver. innovadoras A Fch | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Francisca Contreras | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vicente Pavani | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Valy Cummings | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Valentina Garrido | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Daniela Bravo | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Felipe Calleja | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elizabeth Apablaza | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Gabriela Romero | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Juan Felipe Constanzo | 3571.N.F00 Startuplab Corfo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Maria Jose Cordero | 3872.N.F00 Startuplab Bid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Consuelo Monje | 3872.N.F00 Startuplab Bid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Jacinta Fanjul | 3773.N.F00 Hub M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pablo Roselló | 3773.N.F00 Hub M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Francisca Cordero | 3773.N.F00 Hub M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Pablo Pérez | 3773.N.F00 Hub M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Allan Villanueva | 3773.N.F00 Hub M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tania Rosselot | 3773.N.F00 Hub M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nathaly Arce | 3773.N.F00 Hub M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fabiola Betancourt Álvarez | 3773.N.F00 Hub M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1